## טבלת דרישות
דרישת אב | מס דרישה | דרישת בן (פונקציה) | הסבר לפונקציה (מה) | סעיף תנאי הבדיקה | תנאי בדיקה test condition (איך) | מס תסריט | תסריט הבדיקה test case | מטרה
ניהול משתמש | 1 | הרשמה משתמש חדש | פונקציה זו מאפשרת למשתמש חדש להרשם לאתר | 1.1 | אם לחצת על SING UP הגעת למסך פתיחת חשבון חדש | 1 | הוספת משתמש חדש | מטרת התסריט היא לוודא כי המערכת מאפשרת הוספת לקוח חדש כאשר הוא לא קיים | יוסי
|  |  |  | 1.2 | אם הזנתי פרטים שם משתמש וסיסמה ולא מילאתי את שאר שדות החובה האם ניתן ליצור חשבון הכל זאת | 2 | הוספת משתמש חדש ללא שדות חובה | מטרת התסריט היא לוודא כי המערכת לא מאפשרת הוספת משתמש חדש אם לא מילא את כל שדות החובה | יוסי
|  |  |  | 1.3 | אם הזנתי פרטים כולל כל שדות החובה האם אכן נפתח משתמש חדש על שמי עם כל הפרטים | 3 | אימות הוספת משתמש חדש | מטרת התסריט היא לוודא כי המערכת אכן הוסיפה משתמש חדש באופן תקין עם כל פרטיו האישיים | יוסי
|  | הרשמה משתמש חדש | פונקציה זו מאפשרת למשתמש חדש להרשם לאתר | 1.4 | האם ניתן להוסיף משתמש חדש על אותם פרטים של משתמש קיים | 4 | הוספת משתמש חדש על משתמש קיים | טרת התסריט היא לוודא כי המערכת אינה מוסיפה משתמש חדש באופן תקין עם משתמש קיים | יוסי
| 2 | הסרת משתמש מהמערכת | פונקציה זו מאפשרת למשתמש להסיר עצמו כמשתמש קיים | 2.1 | אם אני מחובר למערכת כמשתמש אני יכול להסיר את עצמי מהמערכת | 5 | הסרת משתמש | מטרת התסריט היא לוודא שמשתמש יכול להסיר עצמו מהמערכת | יוסי
יוסי
| 3 | עדכון פרטי משתמש | פונקציה זו מאפשרת למשתמש אפשרות לעדכן את פרטי המשתמש הקיים | 3.1 | האם ניתן לשנות שם משתמש | 6 | שינוי שם ושמירה בהצלחה | מטרת התסריט היא לוודא שניתן לשנות שם משתמש בהצלחה | יוסי
|  |  |  | 3.2 | האם ניתן לשנות סיסמה | 7 | שינוי סיסמה ושמירה בהצלחה | מטרת התסריט היא לוודא שניתן לשנות סיסמה בהצלחה | יוסי
|  |  |  | 3.3 | האם ניתן לעדכן פרטי חשבון: שם מלא, פרטים אישיים, כתובת מגורים ומייל | 8 | שינוי פרטים אישיים בהצלחה | מטרת התסריט היא לוודא שניתן לשנות פרטים אישיים בהצלחה | יוסי
| 3 | עדכון פרטי משתמש | פונקציה זו מאפשרת למשתמש אפשרות לעדכן את פרטי המשתמש הקיים | 3.4 | האם ניתן לשנות שפת האתר בהצלחה | 9 | שינוי שפת האתר בהצלחה | מטרת התסריט היא לוודא שניתן לשנות פרטים אישיים בהצלחה | יוסי
|  |  |  | 3.5 | האם ניתן לשנות קטגוריה (חיה מועדפת) | 10 | שינוי קטגוריה מועדפת (סוג חיה) בהצלחה | מטרת התסריט היא לוודא שניתן לשנות פרטים אישיים בהצלחה | יוסי
|  |  |  | 3.6 | האם ניתן להפעיל את רשימת ההעדפה שלי בהצלחה באתר | 11 | הפעלה של רשימת ההעדפות שנבחרה בהצלחה | מטרת התסריט היא לוודא שניתן לשנות פרטים אישיים בהצלחה | יוסי
| 3 | עדכון פרטי משתמש | פונקציה זו מאפשרת למשתמש אפשרות לעדכן את פרטי המשתמש הקיים | 3.7 | האם ניתן להפעיל את הבאנר הנבחר באתר | 12 | הפעלה של סוג הבאנר שנבחר בהצלחה | מטרת התסריט היא לוודא שניתן לשנות פרטים אישיים בהצלחה | יוסי
| 6 | קבלת מייל הצלחה/כישלון |  | 4.1 | אם קיבלתי מייל אישור הרשמה לאחר הרשמה חדשה לאתר כמשתמש חדש | 13 | לאחר הרשמה לאתר כמשתמש חדש ולודדא שקיבלתי מייל עם אישור הרשמה | מטרת התסריט היא לוודא שיופק דוח פניות כאשר יש הרשאת עובד | יוסי
|  |  | פונקציה זו מאפשרת לבדוק האם קיבלתי מייל הצלחה או כישלון למייל של המשתמש | 4.2 | אם קיבלתי מייל אישור לאחר עדכון פרטים באתר כמשתמש קיים | 14 | לאחר עדכון פרטים באתר כמשתמש קיים לודדא שקיבלתי מייל עם אישור שינוי פרטים | מטרת התסריט היא לוודא שבמקרה שלמשתמש אין הרשאות עובד יופק דוח פניות ריק | יוסי
סל קניות | 1 | עדכון כמות | מאפשר לעדכן את כמות המוצר,לעדכן את המחיר הכולל של המוצר ושל סל הקניות | 1.1 | אם קיבלתי בקשת עדכון עבור כל מוצר שהכמות שלה הוא -0 אז הפעל הסרת מוצר | 1 | עדכון כמות | מטרת התסריט היא לוודא כי כאשר הכמות במלאי היא -0 אז היא לא תהיה במלאי | עודד
|  |  |  | 1.2 | אם קיבלתי בקשת עדכון עבור כל מוצר שהכמות שלה אינה -0 עדכן את הרשומה כולל המחיר,עדכן גם את המחיר הכולל ורענן את העמוד | 2 | עדכון מחיר עלפי כמות | מטרת התסריט היא לוודא כאשר יש את המוצר במלאי אז שיהיה מעודכן המחיר | עודד
|  |  |  | 1.3 |  | 3 |  |  | עודד
| 2 | המשך לקניה | מאפשר ללקוח להמשיך לקניית המוצרים המופיעים בסל הקניות | 2.1 | אם קיבלתי בקשה להמשך קניה וכל המוצרים שבסל נמצאים במלאי אז יופעל אירוע רכישה | 4 | המשך לקניה | מטרת התסריט היא לוודא כי כאשר ישנו מוצר במלאי אני יוכל לקנות את המוצר בלחיצה על כפתור-proceed to chekout | עודד
עודד

## תסריטי בדיקה
מבנה כללי לתסריט בדיקה
כותרת הרשמה משתמש חדש | שם התסריט | הוספת משתמש |  | מס תסריט | 1
| עדיפות לתסריט | 1 |  | מטרת התסריט | מטרת התסריט היא לוודא כי המערכת מאפשרת הוספת משתמש חדש אשר לא קיים במערכת האתר "חנות חיות"
| כותב | יוסי אלבז |  | תנאי מקדים | נתון / מצב / פעולה - יצירת משתמש שאינו קיים במערכת
| תאריך יצירה | 2022-10-20 |  | כיסוי (דרישה) | 1
טבלת ההנחיות המפורשת טבלת הצעדים |  | מס הצעד | פעולה | תוצאה צפויה | תוצאה בפועל
|  | 1 | היכנס אל האתר חנות חיות | המערכת מוצגת | מערכת מוצגת בהצלחה
|  | 2 | לחץ על כפתור SIGN UP | מסך יצירת משתמש חדש מוצג | מוצג בהצלחה
|  | 3 | מילוי פרטים בשדות חובה כולל | ניתן למלא את השדות באופן תקין | ניתן באופן תקין
|  | 4 | לחץ על SAVE ACCONT INFORMATION | וודא כי נוסף משתמש חדש , וודא כי יוצאת הודעת מייל למשתמש "נוצר משתמש חדש" | נכשל אין הודעת מייל
|  | 5 | כניסה בתור משתמש רשום | וודא כי המשתמש החדש נוצר ומקושרת אליו סוג החיה שנבחרה , כמו כן וודא כי הבאנר ובחירת המשתמש משתנה בהתאם לבחירה | נוצר בהצלחה כולל סוג חיה | תמונה מ' 1
|  | 6 | הוספת משתמש חדש על משתמש קיים | לנסות לפתוח משתמש חדש עם פרטים של משתמש קיים | ניתן לפתוח משתמש חדש על ישן עם אותו כתובת מייל אך לא ניתן לפתוח משתמש חדש על ישןן עם אותו שם ID וכאשר עושים זאת מקבלים הודעת שגיאה ראה תמונה מצורפת תמונה מס' 1. הודעת שגיאת שרת ללא אפשרות לחזרה לאתר (חמור מאוד)
7
כותרת הסרת משתמש מהמערכת | שם התסריט | הסרת משתמש |  | מס תסריט | 2
| עדיפות לתסריט | 1 |  | מטרת התסריט | מטרת התסריט היא לוודא שניתן להסיר משתמש מהמערכת
| כותב | יוסי אלבז |  | תנאי מקדים | נתון / מצב / פעולה - משתמש קיים במערכת
| תאריך יצירה | 2022-10-20 |  | כיסוי (דרישה)
טבלת ההנחיות המפורשת טבלת הצעדים |  | מס הצעד | פעולה | תוצאה צפויה | תוצאה בפועל
|  | 1 | היכנס אל אתר חנות חיות עם פרטי משתמש קיים | המערכת מוצגת בהצלחה | בוצע הבצלחה
|  | 2 | היכנס אל מסך פרטי משתמש | מסך פרטי משתמש מוצג | מוצג בהצלחה
|  | 3 | הסר פרטי משתמש מהאתר | פרטי לקוח יוסרו בהצלחה | אין אפשרות להסיר פרטי משתמש
|  | 4 | שמירה ובדיקה שקיבלתי מייל "הוסר מהאתר בהצלחה" | פרטי לקוח יוסרו בהצלחה ונקבל מייל "הוסר מהאתר בהצלחה" | אין אפשרות הסרה ולא מתקבל מייל
כותרת תעודת הזהות של התסריט | שם התסריט | עדכון משתמש קיים |  | מס תסריט | 3
| עדיפות לתסריט | 2 |  | מטרת התסריט | מטרת התסריט היא לוודא שניתן לעדכן משתמש קיים
| כותב | יוסי אלבז |  | תנאי מקדים | נתון / מצב / פעולה - לקוח קיים במערכת
| תאריך יצירה | 2022-10-20 |  | כיסוי (דרישה) | 2
טבלת ההנחיות המפורשת טבלת הצעדים |  | מס הצעד | פעולה | תוצאה צפויה | תוצאה בפועל
|  | 1 | היכנס אל אתר "חנות חיות" | המערכת מוצגת | מוצגת בהצלחה
|  | 2 | היכנס אל מסך פרטי משתמש (אזור אישי) | מסך פרטי לקוח מוצג | מסך מוצג בהצלחה
|  | 3 | שנה פרטי לקוח, סוג לקוח ואיש קשר | פרטי לקוח אזור אישי שונו בהצלחה | בוצע בהצלחה
|  | 4 | שינוי פרטי משתמש שמור פרטי משתמש חדשים | פרטי משתמש חדשים, סוג חיה , שפה, קטגוריה, סיסמה ובאנר חדש שנבחר עודכנו במקום הישנים בהצלחה | בוצע בהצלחה
|  | 5 | היכנס לבסיס הנתונים | וודא כי העדכון משתמש הקיים נשמר ומקושר אליו סוג הלקוח הנבחר, כמו כן וודא כי נוצר איש קשר חדש | אין גישה לבסיס הנתונים
|  | 6 | היכנס מחדש למערכת כמשתמש עם הפרטים החדשים | הפרטים המוצגים הם הפרטים החדשים שעודכנו | פרטים שונו בהצלחה
|  | 7 | שנה שם משתמש ID | שינוי שם שונה בהצלחה | אין אפשרות לשנות שם משתמש
כותרת תעודת הזהות של התסריט | שם התסריט | עדכון כמות |  | מס תסריט | 4
| עדיפות לתסריט | 1 |  | מטרת התסריט | מטרת התסריט היא לוודא כי המערכת מאפשרת הוספת לקוח חדש ללקוח שלא קיים
| כותב | עודד איצקוביץ |  | תנאי מקדים | נתון / מצב / פעולה - בחר לקוח שאינו קיים במערכת
| תאריך יצירה | 15.10.2022 |  | כיסוי (דרישה) | 1
טבלת ההנחיות המפורשת טבלת הצעדים |  | מס הצעד | פעולה | תוצאה צפויה | תוצאה בפועל
|  | 1 | כניסה לקטגוריה כלשהי | המערכת מוצגת
|  | 2 | בחירת מוצר כלשהו | מסך מוצר הסל מופיע
|  | 3 | הוספת מוצר לסל | לסל התווסף מוצר
|  | 4 | עדכון כמות למספר שאינו -0 | וודא כי הכמות מתעדכנת למספר שהוא מעל -0
|  | 5 | עדכון כמות למספר גדול מאוד (מעל המלאי) | וודא כי הכמות רציונלית כאשר אני מקליד מספר גבוה מאוד מעל כמות המלאי בפועל

## דרישות האב
דרישת אב | קבוצה
מסך ראשי | 3
מסך חיפוש | 3
ניהול משתמש | 2
מסך קטגוריה | 2
מסך תת קטגוריה | 3
מסך חיה | 1
סל הקניות | 2
מסך ביצוע הזמנה | 1
רשימת הזמנות | 1